## Sheet1
D-day |  |  |  |  | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | D
작업 |  | 작업자 | 선결 | 7/1~8/31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
자료 조사 | bar: 26
분석
설계
화면 구현 |  |  |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
배치 |  | 강현묵, 임교상 | bar: 5 to 10
배치 | 메인 | 강현묵, 임교상 |  |  | 5: 2; 6: 2; 7: 2
| 로그 | 강현묵, 임교상 |  |  | 7: 2; 8: 2; 9: 2
| 입력 | 강현묵, 임교상 |  |  | 9: 2; 10: 2
개선
개선 | 메인 |  | DB
| 로그 |  | DB
| 입력 |  | QR, DB
| 입력/카메라 |  | QR
| 입력/번호 |  | DB
입력/기타
기능 구현 |  |  |  |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
| 카메라 | 김선민 |  |  | 5: 2; 6: 2; 7: 2
| QR 리더 | 김선민 | 카메라, DB |  | 7: 2; 8: 2; 9: 2
| 인터넷 연결 | 신동훈 |  |  | 5: 2; 6: 2; 7: 2
| 정규표현식 | 임교상 | 인터넷 연결
| DB | 임교상 | 인터넷 연결 |  | 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 9: 2
테스트